附件1:

**第三届“北大医学杯”学生科普展示大赛
医学部各学院、医院初赛工作方案**

为顺应国家大健康的策略，弘扬科学精神、传播科学思想、创新展示医学科普知识，北京大学医学部学生工作部决定联合百度健康医典共同举办第三届“北大医学杯”学生科普展示大赛。根据《关于举办第三届“北大医学杯”学生科普展示大赛的通知》（以下简称大赛通知）要求，为做好大赛的初赛组织工作，充分发挥大赛的以赛促教、以赛促学和以赛促创作用，北京大学医学部学生工作部特制定医学部各学院、医院初赛工作方案。

**一、初赛时间**

2023年4月-6月

**二、初赛单位**

主办单位：医学部学生工作部、百度健康医典

承办单位：医学部各学院、医院

1. **参赛办法**
2. ****参赛对象****

**学生个人或团队（**不超过6人**）组团以项目制参赛。**

1. ****参赛报名****

参赛学生将**大赛通知附件材料（附件4-6）**提交至各学院、医院进行初审。

医学部学生工作部将为参赛学生统一组织赛前培训，大赛启动仪式暨赛前培训、复赛、网络展示、决赛前培训、决赛等细节将另行通知。
 ****（三）推荐名额**** 各单位按照学生人数比例推荐项目进入复赛，各单位初赛推荐项目名额见**附件2**。

**四、初赛流程**

初赛由医学部各学院、医院组织评审，主办方将为组织初赛的各学院、医院提供经费支持。时间安排为：

**即日起至5月上旬**，学生组队、选题，完成初赛作品并向各学院、医院提交大赛通知附件材料，各单位成立评审小组，组织资料审查、提供指导建议，筹备初赛。

**5月中旬-6月上旬**，各学院、医院组织初赛，评审评分方式及标准可参考医学部学生工作部制作的初赛规则（**附件7**），具体内容可结合各学院、医院特色进行调整。

**6月中旬**，各学院、医院将推荐项目小组提交的**大赛通知附件材料（附件4-6）**以及推荐项目信息表（**附件8**）、评审情况（**附件9**），汇总后于**6月15日（周四）上午9:00前**发送至医学部学生工作部邮箱xgbxsb@163.com（带签字/盖章的表格需同时有电子版和扫描件），邮件标题命名为：“单位名称+科普大赛初赛推荐材料”。

**五、工作说明**

**（一）高度重视**。本次大赛对于提升北大医学生的社会责任感，展现新时代大学生的精神风貌及崇德向善的公益情怀，打造兼具社会影响力的医学科普品牌具有重要意义。各学院、医院要高度重视，广泛发动，认真组织，扩大参与面，力争让更多的学生参与到活动中来。

**（二）充分宣传**。以组织初赛为契机，各学院、医院要加大对本次大赛的宣传力度，结合实际，充分利用媒体做好宣传工作，营造氛围，使更多学生能够了解大赛的初衷与目的、医学科普的重要性，在各学院、医院中产生更为广泛的影响。

**（三）科学组织**。各学院、医院要积极为学生提供指导建议，为参赛项目提供辅助支持，引导学生按要求提交参赛项目材料，并合理规划时间，分步骤推进初赛工作的开展，努力培养和提升学生的医学科普能力。

**六、平台赋能**

医学部学生工作部将为各学院、医院提供全过程的支部与保障，给予**专项经费**，支持各学院、医院初赛的顺利开展；对于组织工作表现突出的单位予以表彰，设立**优秀组织奖**3-5个（将视参与情况进行调整），奖金5000元。同时，加强工作联动，医学部学生工作部将为各学院、医院提供经验分享、咨询指导、疑难解答等服务保障，推动初赛工作的高效开展。